## 관리대장
ID | 우선순위 | 시스템 | 영역 | 항목명 | 내용 요약 | 리스크·영향 | 근거 (문서·조항) | 대응(처리)방안 | 확인 필요처 | 담당 | 상태 | 검증 기준 (SOW §11 연계) | 목표 시점 | 최종 업데이트 | 비고
KEC-01 | P1 | KEC | 연동/장애 | enroll provider 매칭 회귀 | 커밋 8d89c197(2026-07-02) onOptIn() 신설 시 selectOesEventIdForUser() 매칭 호출 유실. 현재 HEAD는 oesEventIds 전체 순회 enroll. selectOesEventIdForUser()는 호출부 0건 데드코드. | 다중 oesEventId 이벤트에서 플랫폼 불일치 ID enroll → OES 400(mismatch) → BaseException → GET /user 전체 500 | KEC 가이드 §5-1, §5-5 #1 | ① 다중 oesEventId 운영 이벤트 존재 여부 확인(C안=회피). ② 정식 수정: A안(원복, 매칭 1건만 enroll) 또는 B안(mismatch 400은 warn 후 skip). SOW §3.4 '부분실패 격리' 원칙상 B안 방향 부합, A안 병행 권장. ③ 회귀 재발 방지 integration test 추가. | 커밋 8d89c197 작성자 (의도적 제거 여부) |  | 미착수 | 다중 ID 이벤트 enroll 정상 + 500 미발생, 회귀 테스트 통과 |  |  | 가장 먼저 확인해야 할 항목(가이드 명시)
BOC-01 | P1 | BOC | 보안 | JWT 쿠키 httpOnly 미적용 | store/auth/common.js 로그인 처리에 JWT 쿠키 httpOnly 미적용 이슈 존재. | v-html XSS(BOC-02)와 결합 시 JS로 토큰 탈취 → 운영자(콘텐츠·권한·보상설정 권한) 계정 탈취 경로 | BOC 가이드 §4.1 | JWT 쿠키 httpOnly + Secure + SameSite 적용 검토. 인증 변경은 회귀 위험 크므로 STG 선검증 + rollback plan 필수. SOW §8.4 대상 → KRAFTON 보안팀 검수(§5.2) 통해 진행·재검증 결과 제출. | KRAFTON 보안팀 |  | 미착수 | OWASP 대응 완료 + 보안팀 재검증 완료(SOW §8.4) |  |  | BOC-02와 결합 리스크 → 함께 P1
BOC-02 | P1 | BOC | 보안 | v-html(XSS) 허용 · DOMPurify 미적용 | vue/no-v-html 룰 허용 상태. v-html 사용처 XSS 위험, DOMPurify 검토 필요. | 사용자 입력/외부데이터 렌더 구간 스크립트 주입 → BOC-01과 결합 시 계정 탈취 | BOC 가이드 §6 | v-html 사용처 전수 조사 → 입력/외부데이터 구간 DOMPurify 적용. SOW §8.4(OWASP XSS) 대상 → 보안팀 검수 절차로 진행. | KRAFTON 보안팀 |  | 미착수 | v-html 구간 sanitize 적용 + 재검증(SOW §8.4)
KEC-02 | P2 | KEC | 연동/정합성 | enroll 멱등성 미확인 | 동일 유저 2회 enroll 시 동작 문서화 없음(미확인). | 재시도·연타 시 중복 지급 리스크 | KEC 가이드 §5-6 | #external-api(Slack)/PHQ에 스펙 문의 → 멱등성 보장 여부 확인. 미보장 시 idempotency key/중복 방지 로직 검증·보강. SOW §11 Acceptance(멱등성 검증) 직결. | PUBG (#external-api / PHQ) |  | 미착수 | 멱등성·중복지급 방지 검증 완료(SOW §11) |  |  | User Lock/Optimistic Lock과 함께 검토
KEC-03 | P2 | KEC | 연동/성능 | OES rate limit 미확인 | OES 측 rate limit 값 미확인. | 이벤트 오픈/보상 피크 시 병목·장애 유발 가능 | KEC 가이드 §5-6 | PUBG 측 rate limit 확인 → 확인값 기반 부하/스트레스 테스트 + retry/backoff·장애격리 검증. 결과를 SOW §10.2 산출물(부하테스트·병목분석)로 제출. | PUBG (#external-api / PHQ) |  | 미착수 | rate limit·retry/backoff·장애격리 검증(SOW §11)
KEC-04 | P2 | KEC | 연동/보안 | ExternalApi 인증토큰 만료정책 미확인 | 설정에 고정 토큰으로 존재. 발급·갱신 주체·만료정책 불명(미확인). | 토큰 만료 시 OES 연동 전면 장애 | KEC 가이드 §5-6 | PUBG 측에 발급·갱신 주체·만료정책 확인. 고정 토큰을 회전·만료 알림 체계로 이관 검토(SOW §8.3 secret 회전 절차). | PUBG 측 |  | 미착수 | 토큰 만료·회전 절차 문서화 + secret 관리 준수(SOW §8.3)
KEC-05 | P2 | KEC | 연동/성능 | WebClient 타임아웃·최대커넥션 실제값 미확인 | WebClientConfig.kt pubgHttpClient 타임아웃·커넥션 정의 확인 필요(미확인). | 값 미상 시 피크 부하 대응·장애격리 설계 불가 | KEC 가이드 §5-6 | WebClientConfig.kt 실제값 확인 → 부하 시나리오에 맞게 타임아웃/커넥션·backoff 튜닝. SOW §11 부하·장애격리 검증에 반영. | 코드 확인 (Grove) |  | 미착수 | 타임아웃/커넥션 설정 검증 + 부하 검증(SOW §11)
KEC-06 | P2 | KEC | 환경/정합성 | staging이 라이브 OES를 바라봄 | ec-pubg-api-staging.yml staging 설정이 라이브 OES 참조. '의도 확인 필요'. | staging 테스트가 라이브 데이터/지급에 영향 | KEC 가이드 §5-3 #8, §5-5 #3 | 의도성 확인 → 비의도면 staging용 OES endpoint로 분리. config 변경은 SOW §7.3(별도 review·승인) 절차 준수. | KRAFTON 운영/PUBG |  | 미착수 | 환경 분리 후 STG 검증 + config 변경 승인(SOW §7.3)
KEC-07 | P2 | KEC | 정합성/버그 | 콘솔 ID 변환 전체치환 버그 | convertOesEventIdIfConsole(): 판정 endsWith('pc')인데 치환 replace('pc','cs')(전체치환). ID 중간 pc까지 변조. | 예: pccafe_event_pc → cscafe_event_cs 오변환. 실피해 미확인. | KEC 가이드 §5-2, §5-5 #2 | 운영 중 oesEventId 실값 점검(2026-08 감사 prod 21건) → 피해 여부 판정 후 removeSuffix('pc')+'cs' 형태로 수정. | Grove (코드) + 운영 데이터 확인 |  | 미착수 | 치환 로직 수정 + prod ID 회귀 검증
KEC-08 | P3 | KEC | 연동/에러처리 | OES 400 응답본문 포맷 미확인 | mismatch 외 4xx 사유 목록 없음(미확인). | 예외 처리 분기 불완전 → 오류 원인 파악 지연 | KEC 가이드 §5-6 | PUBG 측 4xx 사유 목록 확보 → 에러 매핑·로깅 보강. | PUBG (#external-api / PHQ) |  | 미착수 | 4xx 사유별 처리·로깅 정비
KEC-09 | P3 | KEC | 연동/사양 | EventConfigDesc 가능 미션목록 미확인 | PUBG 소관. 새 미션 종류 필요 시 선행 개발 필요(미확인). | 신규 미션 유형 요구 시 리드타임·의존성 발생 | KEC 가이드 §5-6 | PUBG 측 지원 미션 목록 확인 → 신규 미션 요구 시 선행 개발 리드타임 반영. | PUBG 측 |  | 미착수 | 지원 미션 목록 확보
BOC-03 | P3 | BOC | QA/부채 | F/E 테스트 커버리지 ~3% | UseCase 테스트 부재(약 3%, 목표 60%). | 리팩토링 시 회귀 위험 | BOC 가이드 §6 | UseCase 우선 테스트 확보 → 리팩토링 회귀 안전망. SOW §11 QA 요건과 연계, 목표 커버리지 단계적 상향. | Grove |  | 미착수 | 핵심 UseCase 커버리지 확보 + regression(SOW §11)
KEC-10 | P3 | KEC | 부채/정리 | PC방 레거시 함수군 제거 + 데드코드 | PubgGameApiAdapter 'PC방 레거시' region @Deprecated 함수군(v1 잔재). selectOesEventIdForUser() 데드코드(KEC-01 동건). | 미사용 코드 잔존으로 유지보수·오호출 리스크 | KEC 가이드 §5-3 #1,#2, §5-5 #4 | 호출부 0 확인 후 제거. KEC-01 처리와 연계하여 데드코드 동시 정리. | Grove |  | 미착수 | 제거 후 회귀 미발생 |  |  | KEC-01과 연계
KEC-11 | P3 | KEC | 정합성/부채 | MongoDB AtomicCounter 레거시 | Redis Lua 카운터와 MongoDB 기반 카운터(CustomAtomicCounterRepositoryImpl) 공존(레거시). | 선착순 카운터 이중 구현 → 정합성 혼선 소지 | KEC 가이드 트래픽 방어 체계 | point-of-truth 단일화 검토. cold start 복원 로직(MongoDB 재카운트) 영향 확인 후 정리. | Grove |  | 미착수 | 카운터 정합성 검증 |  |  | 선착순 보장 로직
KEC-12 | P3 | KEC | 부채/코드 | 에러코드 4005 TODO(400→500) | USER_ALREADY_IN_PROCESS_INTERRUPTED 현재 400, TODO 500 변경 예정. | 상태코드 의미 불일치 → 모니터링/클라이언트 처리 혼선 | KEC 가이드 User Lock | 상태코드 정합화(400→500) 반영 전 모니터링 alert·클라이언트 영향 확인. | Grove |  | 미착수 | 코드 변경 + alert 영향 검증
BOC-04 | P3 | BOC | 부채/인증 | Session 미들웨어 복잡도 | middleware/Session.js 60분 만료·중복로그인·리프레시 처리 복잡도 높음(리팩토링 대상). | 복잡도로 인한 변경 위험·회귀 | BOC 가이드 §4.1, §6 | 리팩토링 대상. 테스트 확보(BOC-03) 후 단계적 정리. | Grove |  | 미착수 | 리팩토링 후 회귀 미발생
BOC-05 | P4 | BOC | 부채/구조 | 컴포넌트 피라미드 역전 | Templates 59% / Atoms 7%로 역전. 기본 컴포넌트 부족. | 재사용성 저하·중복 구현 | BOC 가이드 §6 | 기본(atom) 컴포넌트 보강, 점진적 리팩토링. | Grove |  | 미착수 | 기본 컴포넌트 확보 |  |  | 위생 항목
BOC-06 | P4 | BOC | 부채/타입 | JS 잔존 (TS 마이그레이션) | Store/Middleware/Utils에 JS 잔존. TS 마이그레이션 대상. | 타입 안전성 부분 결여 | BOC 가이드 §6 | Store/Middleware/Utils TS 마이그레이션 점진 진행. | Grove |  | 미착수 | 핵심 모듈 TS 전환 |  |  | 위생 항목
KEC-13 | P4 | KEC | 부채/설정 | 하드코딩 이벤트 키 → 설정 이관 | PubgEventUtils.EXCLUDED_CONVERT_EVENT_KEYS = 2412-GOLDENEGG,2512-GOLDENEGG,2602-9ANNIVERSARY + '2607-PCCAFE' 하드코딩. | 이벤트 추가 시 코드 수정 필요 | KEC 가이드 §5-3 #6, §5-5 #5 | 설정으로 이관. | Grove |  | 미착수 | 설정 이관 후 동작 동일
KEC-14 | P4 | KEC | 부채/사양 | 미사용 OES 응답필드 활용 결정 | OesApiResponse isEnrolled·isTarget·completed·rewardClaimed 미사용. 완료 판정을 OES 아닌 KEC가 함. | 판정 주체 의도 불명 → 정합성 검토 필요 | KEC 가이드 §5-3 #10, §5-5 #6 | 판정 주체 의도 확인 후 응답필드 활용 여부 결정. | PUBG/KRAFTON |  | 미착수 | 판정 로직 의도 확정
KEC-15 | P4 | KEC | 부채/정리 | 어드민 FE 죽은 키 oesMissionId 제거 | EventMissionManagement.vue:1714 미션 options 기본값. 제거 예정(ec-admin-fe PR #201). | 미사용 기본값 잔존 | KEC 가이드 §5-3 #7, §5-5 #7 | PR #201 반영/확인. | Grove |  | 미착수 | 제거 확인 |  |  | PR 예정
KEC-16 | P4 | KEC | 부채/정리 | PCCAFE_OES 분리 · 기타 미사용 코드 | PCCAFE_OES enum 미도입(TODO 주석), executeSingleItem() 빈 구현, oesMissionAsync() 미사용. | 미완/미사용 코드 잔존 | KEC 가이드 §5-3 #3,#4,#5, §5-5 #8 | PC방 리팩토링 시 신규 함수 분리 및 미사용 제거. | Grove |  | 미착수 | 정리 후 회귀 미발생
KEC-17 | P4 | KEC | QA/위생 | Integration Test progress 판정 보강 | progress 성공 판정이 message 공백 기준 → 실제 데이터 유무로 보강 필요. | 테스트 신뢰도 저하 | KEC 가이드 §5-5 #9 | 성공 판정 기준을 실제 데이터 유무로 보강. | Grove |  | 미착수 | 판정 기준 개선
KEC-18 | P4 | KEC | 위생/문서 | 위키 경로 대소문자 불일치 | 원본 위키 /v1/Event 표기 vs 실제 설정 /v1/event 대소문자 불일치. | 문서-코드 불일치로 혼선 | KEC 가이드 §5-5 #10 | 표기 정리(문서/설정 일치). | Grove |  | 미착수 | 표기 일치

## 우선순위요약
우선순위별 · 상태별 현황 (관리대장 자동 집계)
우선순위 | 항목 수 | 미착수 | 확인중 | 진행중 | 검증중 | 완료 | 보류
P1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합계 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 범례
기술부채 관리대장 · 범례 / 사용법
우선순위 정의
P1 | 즉시 대응 — LIVE 장애·중복지급·보안 노출 직결
P2 | 단기 대응 — 데이터 정합성·미검증 리스크(SOW §11 Acceptance 직결)
P3 | 중기 대응 — 부채 정리·회귀 안전망
P4 | 위생 항목 — 유지보수성(backlog 소화)
상태 값(드롭다운)
미착수 | 인수인계 후 아직 착수 전(기본값)
확인중 | 크래프톤/PUBG/커밋 owner 등에 사실·의도 확인 중
진행중 | 수정·개발 진행 중
검증중 | STG/QA 검증·보안 재검증 중
완료 | Acceptance 기준 충족·반영 완료(SOW §11)
보류 | 운영 판단으로 보류/회피(예: 다중 ID 미사용)
컬럼 안내
확인 필요처 | 사실/의도/스펙을 물어야 할 대상 — 문서가 명시한 창구 우선(#external-api, PHQ, 커밋 owner, 보안팀)
담당 | 실제 배정 담당(기입) — GS/KRAFTON/PUBG
검증 기준 | SOW §11 Acceptance와 연계한 완료 판정 기준
우선순위요약 시트 | 관리대장의 우선순위·상태를 COUNTIFS로 자동 집계
근거 문서
SOW | [Draft] Grove Soft BOC/KEC Core System Maintenance & Enhancement SOW (2026-07-02)
BOC 가이드 | BOC 시스템/아키텍처 가이드 (2026-07-09, develop, v1.3.x)
KEC 가이드 | KEC 개론/각론 — 특히 §5 미해결 과제 & 히스토리
주의 | '미확인' 표기 항목은 문서가 확인 필요로 명시한 것 → 첫 미팅/인수인계 시 우선 컨택 확보