## 안내
KEC·BOC 인수인계 체크 질문지
목적 | 구성도 v2에서 추정·불명확 항목을 인수인계 시 확인하기 위한 질문지
기준 | 구성도 v2(2026-10-16), API 정의서 v1.0, 확인필요 21건, 추정 I/F 10건, 추정 노드 4건
사용법 | 질문별로 확인 대상자에게 질문 → "확인 답변" 칸에 실제 답 기입 → "상태" 드롭다운 변경 → "구성도 반영" 칸의 조치를 v3에서 적용
샘플 답변 | "[예시]"로 시작하는 답은 확인 전 가설입니다. 사실로 취급하지 말고, 실제 답으로 대체하세요
우선순위 | 높음: 실지급·개인정보·보안·장애 리스크 / 중: 호출 경로·사양 / 낮음: 문서화·명칭
상태 값 | 미확인 → 진행중 → 확인완료 (보류 가능)

## 질문지
No | 구분 | 관련 I/F·노드 | 질문 | 근거 (문서·스웨거) | 확인 대상 | 답변 샘플 [예시·가설] | 구성도 반영 방법 | 우선순위 | 상태 | 확인 답변 (기입) | 확인자 | 확인일
1 | 추정 I/F | IF-29 ec-admin → kecdata | 후지급 추첨 배치는 ec-admin 프로세스 내부 스케줄러인가, 별도 배치 프로세스인가? 트리거(수동/자동)는 무엇인가? | KEC_GUIDE 후지급 절: 'ec-admin 또는 배치 작업에서 실행' / SchedulerConfig(@EnableScheduling + ShedLock) | KEC 개발 리드 | [예시] ec-admin 프로세스 내 @Scheduled + ShedLock으로 실행. 이벤트 종료 시각 이후 운영자가 ec-admin 화면에서 추첨을 수동 트리거하며, 이벤트·action 단위 1회만 실행 | IF-29를 추정→확정, 노드 ecadmin에 '스케줄러' 명시, 확인필요 #3 종결 | 높음 | 미확인
2 | 추정 I/F | IF-29, 확인필요 #1 | 당첨자의 실제 아이템 지급은 배치가 호출하는가, 유저의 보상 수령 요청 시 지급되는가? | KEC_GUIDE 당첨자 선정 절차 5단계: 'ENTRY → WIN, 아이템 실제 지급'으로 기술되어 배치 내 지급으로도 읽힘 | KEC 개발 리드 | [예시] 배치는 WIN 상태만 만든다. 실지급은 유저의 action 보상 수령 호출(POST /action/{id})에서 수행되며 배치는 KOS·OES·빅매니저를 직접 호출하지 않는다 | IF 추가: 배치 → kecdata 외에 지급 경로가 없으면 'WIN 전환'만 남기고 지급 경로 화살표 제거 | 높음 | 미확인
3 | 재정의 I/F | BOC F/E → ec-admin (dev-ec) | BOC 화면의 EVENT_CENTER 기능은 콘솔 게이트웨이(dev-api-boc)를 거치는가, ec-admin(dev-ec)을 직접 호출하는가? 그 경우 인증은 어떻게 전달되는가? | 스웨거 ec-admin servers=dev-ec.krafton.com / BOC_GUIDE F/E: API_CONSOLE_URL 단일 설정 / v1에서 게이트웨이 경유 여부 미확인 | BOC F/E 개발 리드, 인프라 DevOps | [예시] F/E 환경변수 EC_ADMIN_URL로 dev-ec 직접 호출. 인증은 BOC 세션 토큰을 Authorization으로 전달하고, ec-admin은 자체 검증하지 않음(→ 보안 항목 연결) | IF-fe_ecadmin을 '직접 호출'로 확정. 보안 확인필요 #1과 연결 | 높음 | 미확인
4 | 확인필요 #1 | ec-admin 66개 연산 | ec-admin 스펙에 인증 스킴이 없다. 실제 인증 방식(게이트웨이 JWT 검증, 사내망 제한, 세션 쿠키 등)과 스펙 누락 사유는 무엇인가? | 스웨거 ec-admin: 66개 연산 모두 '정의 없음' / 개인정보 조회·일괄 삭제(/personality)·수동 재지급 포함 | KEC 개발 리드, 보안팀 | [예시] 인증 방식: 사내망(VPN) IP 대역 제한 + BOC 세션 토큰 검증 필터. 스펙 누락 사유: springdoc에 SecurityScheme 미등록. 보안팀 검수 완료 시점 ○○ | 구성도 ec-admin 노드에 인증 방식 표기, 보안 항목 종결 여부 기록 | 높음 | 미확인
5 | 확인필요 #1 | leo-admin-catalog 43개 연산 | leo-admin-catalog 역시 스펙에 인증 스킴이 없다. 게이트웨이 적용 여부와 상품·할인 변경 권한 체계는 어떻게 되는가? | 스웨거 leo-admin-catalog: 43개 '정의 없음' / BOC_GUIDE 4.x: 관리자 API는 RBAC 적용 원칙 | BOC 개발 리드 | [예시] leo-console-gateway 라우트 /catalog/** 에 JWT 필터 적용. 스펙 미등록은 gateway 공통 설정으로 처리되어 서비스 자체 스펙에서 누락 | catalog 노드 인증 표기, 보안 항목에 근거 추가 | 높음 | 미확인
6 | 확인필요 #2 | GET /auth/ingame/encrypt, PUT /dev/change-mission-status | 테스트 전용 엔드포인트가 live 환경에서 404 또는 비활성인가? 실제 확인 결과는? | 스웨거 leo-web-auth '/auth/ingame/encrypt' ('Live에서는 동작 안함') / ec-web '/dev/change-mission-status' ('운영 환경 호출 안됨') | BOC·KEC 개발, QA | [예시] live 프로파일에서 해당 컨트롤러 빈 미등록 → 호출 시 404. QA가 live 도메인에 2개 경로 호출해 404 확인(날짜 ○○, 캡처 첨부) | 확인필요 #2 종결 조건 기록, 노드 wgw_ecweb 비고에 '테스트 경로 live 차단 확인' | 높음 | 미확인
7 | 확인필요 #6 | 콘솔 컨텍스트 헤더 42개 연산 | username·consoleUserId·langs·boc-namespace 헤더를 누가 설정하는가? 클라이언트가 보낸 값을 게이트웨이가 덮어쓰는가? | 스웨거 banner console v2, global-gnb-console 등 42개 연산이 해당 헤더를 파라미터로 정의 / BOC_GUIDE: 클라이언트 신뢰 헤더(X-User-*) 인증 근거 금지 | BOC 게이트웨이 담당, 보안팀 | [예시] 게이트웨이 JWT 필터가 클레임에서 값을 주입하고, 동일 이름의 외부 헤더는 제거 후 설정. 위조 헤더 테스트 결과 ○○(보안팀 확인) | 구성도 cgw_cont 화살표 설명에 '게이트웨이 주입' 명시. 헤더 설정 주체 확정 | 높음 | 미확인
8 | 추정 I/F · 추정 노드 | IF-61 커밋 owner, 확인필요 #5 | 커밋 8d89c197에서 enroll 매칭 호출을 제거한 것은 의도였는가? 현재 다중 oesEventId 이벤트가 운영 중인가? | KEC_GUIDE OES 각론 5장: 0ef7bb61('2607-PCCAFE 전용')과 8d89c197 이력, selectOesEventIdForUser 데드 코드 | 커밋 작성자(담당 개발자) | [예시] 2607-PCCAFE 종료 후 제거 의도였으나 데드 코드 정리는 누락. 현재 다중 ID 이벤트 없음 → 영향 없음. 정리 PR ○○ 예정 | IF-61 추정→확정, 확인필요 #5 상태 기록, 커밋 owner 노드에 실명 대신 담당 조직 기재 | 높음 | 미확인
9 | 추정 노드 | 커밋 owner | '커밋 owner'는 누구를 가리키는가? 문서상 역할명이 없는데 인수인계 주체는 누구로 보는가? | KEC_GUIDE OES 각론 5장 커밋 이력에 작성자 정보는 없음 / 요청 명칭 '커밋 owner (회귀·미확인 항목)' | PM(Level), KEC 개발 리드 | [예시] ec-web 저장소 담당 개발자 + 리드 승인자. 회귀 건은 리드가 최종 owner, 실제 수정은 작성자 | 노드 명칭을 '저장소 담당 개발자(리드)'로 변경, 추정 표시 해제 여부 결정 | 중 | 미확인
10 | 추정 I/F | IF-22 Event24 → webgw | Event24 FE(ec-web-front)가 ec-web을 호출할 때 FOC 도메인(dev-api-foc)을 거치는가? 경로와 인증 헤더는? | 스웨거에 Event24 문서 없음 / KEC_GUIDE: Event24 FE·BE는 별도 서버, 호출 구조 미기재 | Event24 담당(이근호 님) | [예시] Event24 FE → ec-web24(NodeFlow) → dev-api-foc → ec-web. 인증은 event24 전용 서비스 토큰 헤더 사용 | IF-22를 '경유 확정' 또는 '직접 호출'로 수정, Event24 노드 화살표 재작성 | 높음 | 미확인
11 | 확정 후보 I/F | user → ecdata (IF-36 대체) | 이벤트 페이지의 PV 호출은 브라우저가 직접 data-pipeline을 호출하는가, Event24 서버가 대신 호출하는가? | 스웨거 data-pipeline web: '이벤트 페이지 진입 시 로그인 여부 무관 1회 호출, 새로고침 시 재호출' | KEC 개발 리드 | [예시] 브라우저가 직접 호출(Authorization은 로그인 시에만). Event24 서버는 관여하지 않음 | v1 IF-36(Event24 → ec-data-web) 삭제, user → ecdata로 확정 | 중 | 미확인
12 | 추정 I/F | IF-35 ec-web → KOS Coupon | KEC가 KOS Coupon을 직접 호출하는가? BOC leo-web-event의 쿠폰 사용 API(/event/coupon/use)와 어떤 관계인가? | SOW §3.4에 'KOS Coupon' 명시 / KEC 스웨거에 쿠폰 API 없음 / BOC leo-web-event에 쿠폰 사용 API 존재 | KEC·BOC 개발 리드 | [예시] KEC는 KOS Coupon을 호출하지 않고 CommonResource 코드키(문화상품권 PIN)만 사용. 쿠폰 사용 API는 BOC 자체 쿠폰(○○)용으로 별도 연동 | IF-35 삭제 또는 'BOC 쿠폰 ↔ KOS' 별도 I/F로 분리 | 높음 | 미확인
13 | 추정 I/F | IF-49 KOS → ec-external-api | GET /kos/event/{eventKey}/validate의 호출자는 KOS인가? ec-kos-web과 ec-external-api 중 실제 노출 서비스는 어디인가? | 스웨거: ec-kos-web 문서(/v1/ec/kos/...)와 ec-external-api 문서(/ec/v1/kos/...) 경로 표기 상이 | KEC 개발 리드, KOS 담당 | [예시] KOS 이벤트 포털이 이벤트 등록 시 eventUrl 유효성 확인 용도로 호출. 실제 노출은 ec-external-api, ec-kos-web 문서는 과거 명칭 | IF-49 호출자 확정, 경로 표기 정정, 노드 명칭 정리 | 중 | 미확인
14 | 확인 항목 | ec-internal-api / ec-kos-web | ec-kos-web 문서와 ec-internal-api 문서가 같은 KAD 경로를 가진다. 두 서비스는 같은 배포 단위인가, 별도 배포인가? | 스웨거: GET /ec/v1/kad/event가 두 문서에 중복 정의 | KEC 개발 리드 | [예시] ec-internal-api가 ec-kos-web과 동일 이미지로 배포되는 별도 Ingress. 경로는 한 곳에서만 구현 | 구성도에서 두 노드를 한 배포 단위로 표시하거나 분리 유지 결정 | 낮음 | 미확인
15 | 추정 I/F | IF-33 ec-web ↔ FOC_TOKEN | ec-web의 Bearer 토큰은 leo-web-auth가 발급하는 FOC_TOKEN과 같은가? 검증은 어디서 하는가? | 스웨거 ec-web 헤더 설명: 'Bearer Token' / leo-web-auth 설명: 'Bearer Token with FOC_TOKEN' | KEC·BOC 개발 리드 | [예시] 같은 FOC_TOKEN. ec-web은 leo-common 공통 라이브러리로 서명 검증. 별도 발급 없음 | IF-33 추정→확정, 'FOC_TOKEN 공용' 화살표로 변경 | 중 | 미확인
16 | 추정 I/F | IF-26 BOC F/E → kec-content-processing | 이미지 생성·번역 기능은 어떤 화면에서 누가 호출하는가? Boc-Namespace 헤더는 어떤 값인가? | 스웨거 kec-content-processing: 헤더 Boc-Namespace, 설명 'BOC 네임스페이스' / 호출 화면 문서 없음 | BOC F/E 개발 리드 | [예시] 이벤트 메타데이터 편집 화면의 '이미지 생성'·'번역' 버튼 → BOC 서버 경유가 아닌 직접 호출. Boc-Namespace는 이벤트 소속 namespace(예: PUBG_OFFICIAL) | IF-26 호출 화면 명시, 노드 비고에 호출 화면 기재 | 중 | 미확인
17 | 추정 노드 · IF-27 | AI 이미지·번역 엔진 | 이미지·번역 엔진은 어떤 제품인가? 외부 SaaS라면 SOW §8의 외부 도구 승인을 받았는가? | 스웨거에 엔진 정보 없음 / SOW §8: 외부 SaaS 사용은 KRAFTON 보안 정책·승인 절차 준수 | KEC 개발 리드, 보안팀 | [예시] 사내 LLM 게이트웨이 경유 / 또는 외부 SaaS(제품명 ○○) — 승인번호 ○○, 승인일 ○○. 전송 데이터에 개인정보 없음 확인 | 추정 노드를 제품명으로 교체, 외부 SaaS면 'ext' 표기 + 보안 확인 항목 종결 | 높음 | 미확인
18 | 추정 노드 · IF-51 | 휴대폰 인증 제공자 | 사전예약 휴대폰 인증번호는 어떤 제공사로 발송하는가? 휴대폰 번호는 어디에 얼마나 보관하는가? | leo-web-event /pre-register/id/request·verify 존재 / 제공사·보관 정책 문서 없음 | BOC 개발 리드, 개인정보 담당 | [예시] 사내 SMS 게이트웨이(제공사 ○○). 인증번호 유효 3분, 휴대폰 번호는 암호화 저장 후 이벤트 종료 후 ○일 내 파기 | 추정 노드를 제품명으로 교체, 개인정보 처리 항목 추가 | 높음 | 미확인
19 | 추정 노드 · IF-52 | 결제 대행 (PG) | leo-order 주문 처리의 PG사는 어디인가? 결제 대상 상품은 무엇인가? | BOC_GUIDE 4.4: out/payment 어댑터 존재 / 스웨거 POST /order/process / PG사 미기재 | BOC 개발 리드 | [예시] 결제 대행사 ○○. 대상: 게임 내 상품 구매(KRAFTON 자체 상품). 카드정보는 PG 측에서만 처리 | 추정 노드 제품명 교체, 결제 데이터 흐름 화살표 추가 | 높음 | 미확인
20 | 확정 후보 I/F | ec-web → Drops (Twitch/Chzzk) | Drops API는 Twitch·Chzzk가 제공하는가, KRAFTON 내부 서비스인가? Redeem Key(Steam Key) 발급 주체는? | 스웨거 ec-web GET /drops: '플랫폼별 중복 수령 체크 → Drops API 자격 확인 → GENERATED Redeem Key' / 제공 주체 미기재 | KEC 개발 리드, 파트너 담당 | [예시] 자격 확인 API는 Twitch/Chzzk 측 제공, 키 발급 풀은 KRAFTON(CommonResource). 자격 확인 실패 시 재시도 없음 | IF 'drops'를 '자격 확인(외부)'과 '키 발급(내부)'으로 분리 | 중 | 미확인
21 | 확인필요 #16 | ec-web → PUBG 계정 연동 확인 | UNITED 승자예측은 'PUBG 계정 연동 필요'라고 한다. 연동 여부를 어떤 시스템으로 확인하는가? | 스웨거 PUBG UNITED 2026 API 설명 / 확인 경로 미기재 | KEC 개발 리드 | [예시] KID 계정 정보의 PUBG 연결 값을 조회(KOS/KID). PUBG ExternalApi 호출 없음 | IF 'web_oes'의 UNITED 부분을 KID 조회로 분리 또는 삭제 | 중 | 미확인
22 | 확인필요 #21 | KRAFTON BigManager (BGMI) 인증·서명 | BGMI 빅매니저는 Tencent와 같은 ITOP·MD5 서명 체계인가? 인도 인프라에서 키는 어떻게 관리하는가? | KEC_GUIDE OES 각론 비교표는 BGMI를 Tencent와 같은 열로 묶음 / 키 관리 미기재 | BGMI DevOps, KEC 개발 | [예시] 서명 방식은 Tencent와 동일, 키는 Azure Key Vault에 별도 보관 | kbm 노드 비고 확정, 인도 시크릿 관리 항목 추가 | 낮음 | 미확인
23 | 확인 항목 | ec-bgmi-web (인도) | 인도 사용자는 어떤 도메인으로 접속하는가? 단일 POD 구조에서 장애 격리는 어떻게 하는가? | KEC_GUIDE: 인도 인프라 단일 POD 그룹, 게이트웨이 없음 / 도메인 미기재 | KEC 개발 리드, BGMI DevOps | [예시] 인도 전용 도메인 ○○ → Azure Ingress → ec-bgmi-web 단일 Deployment. 장애 격리 없음(알려진 제약) | u_bgmi 비고에 도메인과 제약 기재 | 낮음 | 미확인
24 | 확인 항목 | leo-web-gateway → ec-web 라우팅 | 이벤트별 POD 격리를 위한 라우팅이 실제로 몇 개 있는가? PUBG UNITED 2026이 별도 POD 그룹인가? | KEC_GUIDE 인프라: 격리 목적 시 라우팅 추가 필요 / 스웨거 ec-web 문서 1개, UNITED 별도 문서 | KEC 개발 리드, BOC 게이트웨이 담당 | [예시] 현재 라우트 1개(ec-web 단일 그룹). UNITED는 동일 그룹. 격리 라우트 0건 | 구성도 wgw_ecweb 비고에 현재 라우트 수 기재 | 중 | 미확인
25 | 확인 항목 | ec-web 헤더 (service-namespace, platformType) | service-namespace 값(PUBG_OFFICIAL 등)과 platformType 값 목록은 어디서 관리되는가? 값 불일치 시 동작은? | 스웨거 ec-web 헤더 설명: platformType 값 목록이 문서마다 다름(steam, STEAM, PSN, PLAY_STATION 등) | KEC 개발 리드 | [예시] 열거값 정의는 KEC 공통 enum(PlatformType). 불일치 시 400. 문서 표기는 구버전 잔재로 정리 예정 | 정의서 platformType 열거값 통일 작업 항목으로 등록 | 중 | 미확인
26 | 확인 항목 | 콘솔 서비스 도메인 (dev-api-boc.pubg.com) | leo-console-namespace·game-controller·console-event가 dev-api-boc.pubg.com을 가리킨다. 이 도메인은 레거시인가, 현행인가? | 스웨거 servers 항목 / BOC_GUIDE: API_CONSOLE_URL은 dev-api-boc.krafton.com | BOC 개발 리드, DevOps | [예시] 레거시 도메인. 게이트웨이 라우트 전환 후 2026-Q4 제거 예정. 현재 호출 트래픽은 krafton.com 경유 | 서버 도메인 정정, 구성도 콘솔 노드 비고 갱신 | 중 | 미확인
27 | 확인 항목 | pubg-esports-web-entry (dev-esports-api.pubg.com) | e스포츠 웹 엔트리 API가 krafton 외부 도메인(PUBG 측)에 있다. 누가 운영하고 BOC와는 어떤 관계인가? | 스웨거 pubg-esports-web-entry servers=https://dev-esports-api.pubg.com | BOC 개발 리드, PUBG 파트너 담당 | [예시] PUBG e스포츠 사이트가 직접 호출하는 PUBG 운영 API. BOC는 데이터 제공자(콘솔 entry가 원천) | 구성도에 'PUBG 측 운영 API'로 외부 노드 분리 | 중 | 미확인
28 | 확인 항목 | ODAPI (e스포츠 대회 데이터) | ODAPI는 어떤 제공사의 데이터인가? 동기화 주기와 실패 시 처리는? | 스웨거 POST /tournament/match-small-group/{id}/odapi-force-sync (기존 연동 강제 재연동) | BOC 개발 리드 | [예시] ODAPI 제공사 ○○. 주기적 동기화 배치 없음(수동 force-sync만). 실패 시 운영자 재시도 | odapi 노드 비고에 동기화 방식 기재 | 낮음 | 미확인
29 | 확인 항목 | 외부 랭킹 서버 | Paradrop 랭킹 서버는 누가 운영하는가? 장애(503) 시 유저 화면 처리는? | 스웨거 ec-web GET /paradrop/rank: 랭킹 서버 장애 시 HTTP 503, 기록 없음은 200+null | KEC 개발 리드 | [예시] PUBG 측 랭킹 서버 또는 KRAFTON 공통 랭킹. 503 시 FE가 '랭킹 준비 중' 표시(재시도 1회) | 외부 노드 제공 주체 확정, 장애 처리 기재 | 낮음 | 미확인
30 | 확인 항목 | 외부 벤더 게임 (스와이프) | 스와이프 API를 호출하는 벤더 게임은 어디이며 x-api-key는 누가 발급·갱신하는가? | 스웨거 ec-web SWIPE: x-api-key 벤더 키, x-access-token(start 발급) | KEC 개발 리드, 벤더 담당 | [예시] 벤더 게임사 ○○. 키는 KEC 어드민에서 발급, 만료 주기 90일(수동 교체) | IF vg_ecweb에 키 관리 주체 기재 | 중 | 미확인
31 | 확인 항목 | 게임 클라이언트 인게임 채널 | 인게임 배너 로그인(SiteInfo)과 tcTicket은 어떤 클라이언트(웹뷰/네이티브)에서 전달되는가? | 스웨거 leo-web-auth /auth/ingame, data-pipeline web tcTicket 설명('배그모바일 인게임에서 전달') | KEC·BOC 개발 리드, 게임 클라이언트 담당 | [예시] PUBG Mobile 인게임 웹뷰가 SiteInfo를 전달하고, tcTicket은 TCG 런처가 주입 | 접점 채널 '인게임' 노드 비고 확정 | 중 | 미확인
32 | 확인 항목 | 스웨거 원본 JSON 결함 | 스웨거 생성 단계에서 예시 값 이스케이프와 끝 쉼표 오류가 발생하는 원인은? 수정 계획은? | 본 분석 중 발견: 두 파일 모두 표준 JSON 파서로 읽히지 않음(예시 값 따옴표 미이스케이프, trailing comma, 다중 문서 병합) | KEC·BOC 개발, DevOps | [예시] springdoc-openapi 병합 스크립트 버그. 수정 MR ○○ 예정, 다음 배포부터 단일 문서 export | 구성도 변경이력에 스웨거 결함 해소 일자 기재 | 낮음 | 미확인
33 | 확인 항목 | 스웨거 미수록 서비스 | ec-bgmi-web, Event24, integration-test(/ec/admin/integration-test), inzoi-drops, leo-creator-contest 스웨거는 왜 없는가? 의도된 제외인가? | KEC_GUIDE: integration-test는 @NotLiveProfile(dev/qa/staging 전용) / 나머지 미수록 사유 미기재 | KEC·BOC 개발 리드 | [예시] integration-test는 의도적 제외(live 미노출). ec-bgmi-web·Event24·inzoi-drops는 스웨거 생성 대상 미포함 → 추가 예정 | 정의서 '스웨거 미수록' 목록 확정 | 낮음 | 미확인
34 | 확인 항목 | API 설명(summary) 공란 125건 | 대회(tournament)·ec-admin 연산의 설명이 비어 있다. 작성 담당과 기한은? | 스웨거 분석 결과: summary 공란 125건(tournament 78, ec-admin 43, 기타 4) | KEC·BOC 개발 리드 | [예시] 담당: ec-admin 김○○, tournament 이○○. 2026-11 말까지 @Operation 설명 추가 | API 정의서 공란 해소 일정 기록 | 낮음 | 미확인
35 | 명칭 매핑 | BOC/KEC 운영부서 | SOW의 'BOC/KEC 운영부서(주 카운터파트)'는 KRAFTON의 어느 조직인가? 담당자는? | SOW §5.2 KRAFTON 책임 / 조직명 미기재 | PM(Level), SOW 담당 | [예시] KRAFTON ○○본부 ○○팀(담당 ○○). 승인 권한은 본부장 | 구성도 ops 노드 명칭을 실제 조직명으로 교체 | 중 | 미확인
36 | 명칭 매핑 | 게임별 PM / 운영 담당 · 스튜디오 | 게임별 PM 목록(게임·담당자)은 어디서 확인하는가? 스튜디오와 PM의 역할 경계는? | OES 각론 2장: 스튜디오 / PM이 PAS·KOS 등록 수행 / 명단 미기재 | PM(Level) | [예시] 게임별 PM 명단은 프로젝트 wiki ○○ 페이지. PAS 등록은 PUBG 스튜디오, KOS 등록은 KRAFTON PM | 명칭 매핑 표 작성, 노드 비고에 명단 위치 기재 | 중 | 미확인
37 | 확인필요 #4 | PUBG ExternalApi staging ↔ live | staging 환경의 OES 호출 대상이 라이브 OES인가? 이것은 의도된 설정인가? | KEC_GUIDE 6절 OES 각론: staging 설정이 live 도메인과 동일 / staging에서 reward 호출 시 실제 지급 | KEC 개발 리드, PHQ | [예시] 의도 아님. staging은 QA 전용 mock으로 교체 예정. 교체 전까지 staging에서 reward 테스트 금지 공지 | 구성도 pubgapi 노드에 staging 호출 대상 명시, 확인필요 #4 상태 반영 | 높음 | 미확인
38 | 확인필요 #8 | 배너 API (GET /v2/content/banner/{bannerAreaKey}) | 배너 API가 여러 문서에 중복 정의되어 있다. 현재 실제로 응답하는 서비스와 이관 상태는? | 스웨거 중복경로 시트: GET /v2/content/banner/{key}가 leo-console-content, leo-web-content, leo-web-banner, banner 문서 등 5개 문서에 정의 | BOC 개발 리드 | [예시] 현행 응답 서비스는 leo-console-content·leo-web-content. leo-banner 문서는 이관 중 샘플이며 2026-11 제거 예정 | 배너 노드의 소유 서비스 확정, 중복 문서 정리 목록 작성 | 중 | 미확인
39 | 확인필요 #3 | ec-admin 수동 재지급 POST /action/{actionId}/reward/manual/{userActionId} | 수동 재지급은 누가, 어떤 조건에서 호출하는가? 지급 경로와 중복 지급 방지는 어떻게 되는가? | 스웨거 ec-admin: 수동 재지급 연산 존재, 설명 없음 / KEC_GUIDE: 지급 시 결정적 TID 멱등 키 사용 | KEC 개발 리드, 운영부서 | [예시] 운영자가 실패·누락 건(userActionId 단위)만 수동 지급. 지급은 자동 지급과 동일한 reward 어댑터를 사용하며, 같은 userActionId 재지급은 TID 중복으로 차단 | 구성도 adm_batch 옆에 '수동 재지급' 화살표 추가, 지급 경로 확정 | 높음 | 미확인
40 | 확인필요 #20 | ec-web → Databricks | KEC 데이터를 Databricks로 보내는 방식(Kafka, 배치 파일, CDC 등)과 주기는? | KEC_GUIDE 데이터 시스템: 'DB 저장 시 동일 데이터를 DE/DA에 전송'만 기술 | KEC 개발 리드, DE/DA 담당 | [예시] 저장 이벤트마다 Kafka 토픽으로 발행 후 Databricks가 소비. 지연 시간 수 분 이내 | 화살표 설명을 전송 방식으로 교체, 장애 시 재처리 방식 기재 | 낮음 | 미확인

## 요약
상태 집계 (질문지 상태 칸 연동)
전체 질문 | 40
높음 | 15
중 | 16
낮음 | 9
미확인 | 40
진행중 | 0
확인완료 | 0
보류 | 0
확인완료율 | 0%